## Instrucciones
PLANILLA DE ACTUALIZACIÓN — PERALTA I RODAMIENTOS
Esta planilla contiene los datos actuales del dashboard y permite cargar actualizaciones.
Una vez cargados los nuevos datos, enviar este archivo para actualizar el HTML del dashboard.
HOJAS INCLUIDAS:
1. Estado_Rodamientos — Estado actual de cada aerogenerador + columnas editables para nueva muestra
· Columnas L-P (azul): cargar fecha, tipo, categorías del/tras y comentarios de nueva inspección
· Si se realizó un cambio de rodamiento, actualizar las columnas F o G
2. Warnings_Mensuales — Warnings totales por mes (solo tipos relevantes a rodamientos)
· Columnas R-S (azul): cargar fecha del nuevo mes y total de warnings
· Se excluyen: Ruido en Spinner (50.13) y Sensor acústico desactivado (50.18)
3. Warnings_por_Tipo — Desglose acumulado por tipo de warning
· Para referencia y verificación de datos
TIPOS DE WARNING INCLUIDOS:
58.2 — Lubricación - Sin presión
58.5 — Lubricación - Sin presión (aux)
58.1 — Grasa - Depósito vacío
50.23 — Ruido en Nacelle
50.19 — Sensor acústico activado
72.99 — Air Gap - Sensor actuado
EXCLUIDOS:
50.13 — Ruido en Spinner (no vinculado directamente a rodamiento trasero)
50.18 — Sensor acústico desactivado (1 solo evento, no relevante)
CLASIFICACIÓN DE GRASA:
A — OK, sin acción
B — Seguimiento. Delantero: programar cambio. Trasero: mayor seguimiento
C — Seguimiento intensivo trasero
D — Programar cambio de rodamiento trasero

## Estado_Rodamientos
SEGUIMIENTO DE RODAMIENTOS — PERALTA I
Actualizar este sheet con nuevos datos de inspección. Celdas azules = campos editables.
WEC | Cat Del (última) | Cat Tras (última) | Fecha últ. muestra | Tipo últ. muestra | Cambio Rod. Frontal | Cambio Rod. Trasero | Insp. Joao (fecha) | Insp. Joao (clase) | Insp. Joao (comentario) | Parada retrofit (días) | Nueva fecha muestra | Nuevo tipo muestra | Nuevo Cat Del | Nuevo Cat Tras | Comentarios nuevos | 1
PSP-01 | A | A | 2025-04-23 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 36
PSP-02 | A | A | 2025-05-13 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 28
PSP-03 | A | A | 2025-04-29 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 29
PSP-04 | A | A | 2026-02-04 | Mantenimiento Master | 2019-10-21 | 2024-08-11 |  |  |  | 35
PSP-05 | A | A | 2025-04-16 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 1058
PSP-06 | A | A | 2025-04-29 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 43
PSP-07 | A | C | 2025-06-19 | Mant. Master 2025 | 2020-11-23 |  | 2025-10-01 | C | Clase C; sin vibración ni ruido. | 21
PSP-08 | A | B | 2026-01-28 | Mantenimiento Master | 2025-03-18 |  | 2025-10-01 | B | Clase B; sin vibración ni ruido. | 1409
PSP-09 | A | B | 2026-01-15 | Mantenimiento Master |  |  | 2025-10-01 | B | Clase B sin vibración ni ruido. | 29
PSP-10 | A | B | 2026-02-26 | Mantenimiento Master | 2023-11-26 |  | 2025-10-01 | B | Clase B; sin vibración ni ruido. | 24
PSP-11 | A | D | 2026-03-17 | Mantenimiento Master | 2023-03-06 |  | 2025-10-01 | C | Clase C; sin vibración ni ruido. | 27
PSP-12 | A | C | 2025-07-03 | Mant. Master 2025 | 2020-07-13 |  | 2025-10-01 | F | Estaba en clase F, Reclasificada para Clase C; sin vibración ni ruido. | 247
PSP-13 | A | A | 2025-06-27 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 33
PSP-14 | A | B | 2025-05-06 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 238
PSP-15 | A | A | 2026-01-03 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 22
PSP-16 | A | A | 2026-02-05 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 22
PSP-17 | A | A | 2026-02-04 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 1210
PSP-18 | A | A | 2025-05-21 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 45
PSP-19 | A | A | 2026-01-22 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 27
PSP-20 | A | A | 2026-01-19 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 1210
PSP-21 | A | A | 2026-03-06 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 26
PSP-22 | A | A | 2026-03-05 | Mantenimiento Master | [5 empty] | 24
PSP-23 | A | A | 2025-05-19 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 42
PSP-24 | A | A | 2025-06-10 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 24
PSP-25 | A | A | 2025-06-04 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 48
PSP-26 | A | A | 2025-11-11 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 42
PSP-27 | A | A | 2025-10-31 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 44
PSP-28 | A | A | 2026-03-10 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 29
PSP-29 | A | A | 2026-01-27 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 17
PSP-30 | A | B | 2025-10-13 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 29
PSP-31 | A | A | 2026-01-08 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 35
PSP-32 | A | A | 2026-03-10 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 38
PSP-33 | A | A | 2026-03-04 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 25
PSP-34 | A | A | 2025-11-17 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 28
PSP-35 | A | A | 2026-01-15 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 28
PSP-36 | A | A | 2026-01-20 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 32
PSP-37 | A | A | 2026-01-23 | Mantenimiento Graxa |  |  | 2025-10-01 | A | Inspección realizada el 05.sep.2025, Clase A en rodamientos delantero y trasero. | 29
PSP-38 | A | A | 2025-11-21 | Mant. Master 2025 |  | 2025-07-09 |  |  |  | 24
PSP-39 | A | A | 2026-01-23 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 33
PSP-40 | A | A | 2025-11-03 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 22
PSP-41 | A | A | 2026-03-06 | Mantenimiento Graxa | [5 empty] | 22
PSP-42 | A | B | 2025-12-17 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 21
PSP-43 | A | D | 2025-10-21 | Mant. Master 2025 | 2020-05-19 |  | 2025-10-01 |  | Sin vibración ni ruido – será incluida en el proceso de update | 26
PSP-44 | A | C | 2025-12-02 | Mant. Master 2025 | 2019-10-26 |  | 2025-10-01 | C | Clase C; sin vibración ni ruido. | 18
PSP-45 | A | B | 2025-12-08 | Mant. Master 2025 |  |  | 2025-10-01 | B | Clase B; sin vibración ni ruido. | 31
PSP-46 | A | A | 2025-11-27 | Mant. Master 2025 |  |  | 2025-10-01 | A | Inspección realizada el 05.sep.2025, Clase A en rodamientos delantero y trasero. | 34
PSP-47 | A | A | 2025-12-05 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 25
PSP-48 | A | A | 2025-11-21 | Mant. Master 2025 | [5 empty] | 35
PSP-49 | A | D | 2026-01-09 | Mantenimiento Graxa | 2023-08-11 |  | 2025-10-01 |  | Sin vibración ni ruido – será incluida en el proceso de update. | 29
PSP-50 | A | C | 2026-01-21 | Mantenimiento Graxa | 2021-10-12 |  | 2025-10-01 | C | Clase C; sin vibración ni ruido. | 48

## Nuevo_Control_De_Rodamientos
Nueva fecha muestra | Nuevo tipo muestra | Nuevo Cat Del | Nuevo Cat Tras | Comentarios nuevos | PSP-01 | PSP-02 | PSP-03 | PSP-04 | PSP-05 | PSP-06 | PSP-07 | PSP-08 | PSP-09 | PSP-10 | PSP-11 | PSP-12 | PSP-13 | PSP-14 | PSP-15 | PSP-16 | PSP-17 | PSP-18 | PSP-19 | PSP-20 | PSP-21 | PSP-22 | PSP-23 | PSP-23 | PSP-24 | PSP-25 | PSP-26 | PSP-27 | PSP-28 | PSP-29 | PSP-30 | PSP-31 | PSP-32 | PSP-33 | PSP-34 | PSP-35 | PSP-36 | PSP-37 | PSP-38 | PSP-39 | PSP-40 | PSP41 | PSP-42 | PSP-43 | PSP-44 | PSP-45 | PSP-46 | PSP-47 | PSP-48 | PSP-49 | PSP-50
2025-11-14 | Mant. Grasa 2025 | A | C | bar: PSP-07
2025-12-03 | Mant. Grasa 2025 | A | C | bar: PSP-12
2026-03-27 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-15
2026-04-08 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-01
2026-04-13 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-03
2026-04-20 | Mant. Master 2026 | A | B | bar: PSP-14
2026-04-21 | Mant. Grasa 2026 | A | B | bar: PSP-30
2026-04-27 | Mant. Grasa 2026 | A | D | bar: PSP-43
2026-04-28 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-02
2026-05-12 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-23
2026-05-15 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-18
2026-05-26 | Mant. Master 2026 | A | A | bar: PSP-06

## Warnings_por_Tipo
WARNINGS POR TIPO Y TURBINA — Acumulado Ene 2025 – Mar 2026
Para actualizar con nuevos meses, agregar columnas con el desglose por tipo.
WEC | Cat Tras | Lub. Sin presión | Lub. Sin pres.(aux) | Grasa vacío | Ruido Nacelle | Sensor acúst. | Air Gap | TOTAL
PSP-01 | A | 56 | 6 | 16 | 1 | 6 | 0 | 85
PSP-02 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9
PSP-03 | A | 41 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54
PSP-04 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
PSP-05 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7
PSP-06 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
PSP-07 | C | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25
PSP-08 | B | 26 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35
PSP-09 | B | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 24
PSP-10 | B | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31
PSP-11 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10
PSP-12 | C | 0 | 0 | 33 | 1 | 7 | 1 | 42
PSP-13 | A | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 22
PSP-14 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
PSP-15 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
PSP-16 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
PSP-17 | A | 22 | 3 | 35 | 0 | 7 | 0 | 67
PSP-18 | A | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20
PSP-19 | A | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27
PSP-20 | A | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 27
PSP-21 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
PSP-22 | A | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14
PSP-23 | A | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29
PSP-24 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
PSP-25 | A | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24
PSP-26 | A | 5 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 27
PSP-27 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18
PSP-28 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
PSP-29 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
PSP-30 | B | 25 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43
PSP-31 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
PSP-32 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
PSP-33 | A | 0 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 28
PSP-34 | A | 30 | 20 | 0 | 2 | 17 | 0 | 69
PSP-35 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
PSP-36 | A | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 34
PSP-37 | A | 37 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53
PSP-38 | A | 57 | 14 | 0 | 1 | 11 | 6 | 89
PSP-39 | A | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28
PSP-40 | A | 75 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 99
PSP-41 | A | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | 26
PSP-42 | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 27
PSP-43 | D | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32
PSP-44 | C | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 0 | 35
PSP-45 | B | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 24
PSP-46 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18
PSP-47 | A | 21 | 4 | 10 | 0 | 17 | 0 | 52
PSP-48 | A | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24
PSP-49 | D | 15 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42
PSP-50 | C | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29

## Warnings_Mensuales
WARNINGS MENSUALES POR TURBINA — Solo warnings relevantes a rodamientos
Agregar nuevos meses en las columnas a la derecha. Los datos actuales son de referencia (no editar).
WEC | Cat Tras | Ene'25 | Feb'25 | Mar'25 | Abr'25 | May'25 | Jun'25 | Jul'25 | Ago'25 | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Dic'25 | Ene'26 | Feb'26 | Mar'26 | Nuevo mes (fecha) | Nuevo mes (total)
PSP-01 | A | 2 | 1 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
PSP-02 | A | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PSP-03 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
PSP-04 | A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSP-05 | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSP-06 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSP-07 | C | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
PSP-08 | B | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
PSP-09 | B | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0
PSP-10 | B | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSP-11 | D | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PSP-12 | C | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
PSP-13 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-14 | B | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-15 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-16 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-17 | A | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
PSP-18 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-19 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0
PSP-20 | A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4
PSP-21 | A | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-22 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-23 | A | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-24 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-25 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
PSP-26 | A | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
PSP-27 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-28 | A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-29 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSP-30 | B | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14
PSP-31 | A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-32 | A | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-33 | A | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-34 | A | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 30 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0
PSP-35 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-36 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-37 | A | 1 | 32 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSP-38 | A | 3 | 13 | 6 | 18 | 33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
PSP-39 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-40 | A | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 29 | 29 | 15 | 0
PSP-41 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
PSP-42 | B | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-43 | D | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-44 | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-45 | B | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
PSP-46 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-47 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0
PSP-48 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PSP-49 | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0
PSP-50 | C | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0